{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":108,"n_cols":8,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,5,1,7],[3,0,3,7],[14,0,14,3],[14,4,14,7],[15,0,15,7],[23,0,23,3],[23,4,23,7],[24,0,24,7],[33,0,33,3],[33,4,33,7],[34,0,34,7],[42,0,42,3],[42,4,42,7],[43,0,43,7],[50,0,50,3],[50,4,50,7],[51,0,51,7],[59,0,59,3],[59,4,59,7],[60,0,60,7],[69,0,69,3],[69,4,69,7],[70,0,70,7],[78,0,78,3],[78,4,78,7],[79,0,79,7],[81,0,81,3],[81,4,81,7],[82,0,82,7],[88,0,88,3],[88,4,88,7],[89,0,89,7],[95,0,95,3],[95,4,95,7],[96,0,96,7],[99,0,99,3],[99,4,99,7],[100,0,100,7],[102,0,102,3],[102,4,102,7],[103,0,103,7],[105,0,105,3],[105,4,105,7],[106,0,106,3],[106,4,106,7],[107,0,107,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年承延园夏季检修（土建）工程投标报价表"]
[{"$nulls":5},"编制日期：2024年6月2日"]
["项次","项目名称","整 改 内 容","项目特征","单位","工程量","单价","总价"]
["112-酿三车间夏季检修工程量清单"]
[1,"车间4甑、甑底、甑边抹平修复","甑底、甑边和甑外周围不平","4处酒甑，每个直径2.5米，将甑底、甑内部、甑外围的混凝土结构进行水泥砂浆（1：2.5）修补及抹平扫光。"]
[2,"下水道清理120米","排水沟长时间使用，造成堵塞","掀开并用水泥砂浆盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，约120米。"]
[3,"清理房顶落水管","房顶落水管流水不畅通、堵塞","清理屋面排水沟、排水管垃圾，保证屋面干净、排水顺畅，预计花费2个小工。"]
[4,"更换沟盖板40块","沟盖板长时间使用破损\n20+20","1、更换20块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格800*500*50。\n2、更换20块钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格500*800*50。\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作。"]
[5,"鼓风机支架、过汽管支架油漆","鼓风机及过汽管支架出现锈斑","16套鼓风机表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道.车间所有过气管支架除锈并刷防锈漆、面漆各一道（防锈漆采用红丹防锈漆，山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。"]
[6,"整平车间作业现场约20m²","车间操作现场大理石地面，整平及部分更换","掀起300*600花岗岩约20平方米，水泥砂浆调平花岗岩，更换4cm厚花岗岩10块。"]
[7,"三号甑四周抬高10公分","甑比其余三口甑高出10公分","1、甑边浇筑10cm厚水泥砂浆（1：2.5）抹平扫光。\n2、浇筑面积：3.9*3.9-3.14*1.7*1.7m²。"]
[8,"4#冷却桶疏通","4#冷却桶排水口堵塞，热水不易排出","原冷却桶排水口埋地部分为镀锌钢管，重新开挖宽0.5m，长3m，深0.5m水泥地面，开挖后更换3m长DN80镀锌钢管，并做三油两布处理，管道采用焊接方式连接，更换完成后恢复地面。"]
[9,"清理车间内过道地面","清理窖池过道废糟","人工清理条石板表层淤积物，面积约600㎡。"]
[10,"曲房门口马路旁边挖沟","原曲房马路积水严重","1、砌筑4.5m长排水沟，水泥砂浆（1：2.5）抹平扫光，并清理原有排水沟垃圾。\n2、排水沟挡墙尺寸：4.5*0.12*0.15*2m²，粉刷面积：4.5*0.15*2+4.5*0.12*2+4.5*0.3m²。\n3、清理原有排水沟垃圾预计花费小工0.5工天。"]
["酿三车间总价："]
["112-酿五车间夏季检修工程量清单"]
[1,"清理车间内过道地面","清理窖池过道废糟","1、人工清理混凝土过道表层淤积物，面积约800m2。"]
[2,"车间内排水沟清理（200米）","车间内排水沟长时间使用，造成堵塞现象","掀开并用水泥砂浆盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，长约200米。"]
[3,"车间内沟板更换（花板40块，实板40块）","部分沟盖板损坏","1、更换40块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格500*800*50\n2、更换40块C25钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作"]
[4,"车间内拌料区及工作场所整平地面及部分更换大理石","作业现场路面破损","掀起300*600花岗岩约40平方，水泥砂浆调平花岗岩。"]
[5,"清理房顶落水管","房顶落水管流水不畅通、堵塞","清理屋面排水沟、排水管垃圾，保证屋面干净、排水顺畅，预计花费2个小工。"]
[6,"防锈涂漆","四口甑立柱起甑器、凉槽机架、车间铁质楼梯、和茶杯箱存放处、工具房门等","1、4套起甑器。4套凉糟机铁件部分（含鼓风机、支架、水管、楼梯）。\n2、车间铁质楼梯扶手（1.2m长*0.7m宽*1.9m高，面积约5平方）。\n3、茶具柜4个（1.1m高*0.4m深*0.8m宽，三层，约3.5平方）。\n4、工具房门（2.1m长*0.9m长*9扇门，面积17平方）。车间铁门（2m长*2.1m高*2片，面积8.4平方）。  \n以上构件表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道用山东乐化牌，颜色由使用单位自定。"]
[7,"甑边抹平修复","甑边和甑外周围不平","4处甑罐，直径2.5米，将甑底、甑内部、甑外围的混凝土结构进行水泥砂浆（1：2.5）修补及抹平扫光。"]
["酿五车间总价："]
["112-酿六车间夏季检修工程量清单"]
[1,"清理房顶落水管","房顶落水管流水不畅通、堵塞","清理屋面排水沟、排水管垃圾，保证屋面干净、排水顺畅，预计花费2个小工。"]
[2,"甑边抹平修复","甑边和甑外周围不平","4处甑罐，直径2.5米，将甑底、甑内部、甑外围的混凝土结构进行水泥砂浆（1：2.5）修补及抹平扫光。"]
[3,"整平车间作业现场。","车间操作现场大理石地面整平及部分更换","掀起300*600花岗岩约50平方，水泥砂浆调平花岗岩，其中更换4cm厚花岗岩15块。"]
[4,"清理车间内外排水沟","清理过道废糟","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，约200米"]
[5,"车间防腐除锈","车间甑立柱、凉糟机支架，下米铁架和其他设备出现锈斑。","车间甑立柱、冷却桶、凉糟机支架和其他设备防锈刷漆。                                                 1、4套甑立柱、水管表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道。\n2、4套凉糟机铁件部分（含鼓风机、支架、水管、楼梯）、一个下米架台（1.5m长*1.5m宽*2米高，约6m2）；茶具柜4个（1.1m高*0.4m深*0.8m宽，三层，约3.5平方），表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道，颜色由使用单位自定）。"]
[6,"沟盖板更换","内沟有盖板长时间使用破损","1、更换30块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格500*800*50\n2、更换30块C25钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作"]
[7,"清理车间内过道地面","清理窖池过道废糟","人工清理混凝土过道表层淤积物，面积约800m2。"]
[8,"改造增设洗滩水管","利用循环水洗滩","一、第一处冲滩位置改造：原有冲滩DN40给水管切断，安装DN40堵头两个，并将原冲滩给水管接入循环给水管，耗费DN40管道2米，2个DN50转DN40三通，直接2个，热熔焊接。二、第二处冲滩位置改造;原DN50循环给水管延长敷设7m，管道支架安装两个，原冲滩给水管接入循环给水管，耗费DN40管道2m，DN50堵头两个，热熔连接。（PPR管）"]
["酿六车间总价："]
["112-酿七车间夏季检修工程量清单"]
[1,"清理车间内过道地面","清理窖池过道废糟","人工清理混凝土过道表层淤积物，面积约800m2。"]
[2,"整平车间作业现场。","车间操作现场大理石地面整平及部分更换","掀起300*600花岗岩约40平方，水泥砂浆调平花岗岩，其中更换4cm花岗岩28块。"]
[3,"车间沟盖板更换","内沟有盖板长时间使用破损","1、更换30块C25钢筋混凝土盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*800*50\n2、更换30块C25钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作。"]
[4,"车间内排水沟清理：200米","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.0m，约200米。"]
[5,"车间甑立柱、凉糟机支架和其他设备防锈、涂漆所有铁门。","车间甑立柱、凉糟机支架，和工具房门及门架其他设备出现锈斑。","车间甑立柱、凉糟机支架、工具房门及门架和其他设备防锈、涂漆。                                               1、4套甑立柱、水管表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道。\n2、4套凉糟机铁件部分（含鼓风机、支架、水管、楼梯）、一个下米架台（1.5m长*1.5m宽*2米高，约6m2）；茶具柜4个（1.1m高*0.4m深*0.8m宽，三层，约3.5平方）；工具房门及门架（2.1米高*0.9m宽*9扇门）；表面除锈并刷防锈漆、面漆各一道用山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。 "]
[6,"甑边抹平修复","甑边和甑外周围不平","4处甑罐，直径2.5米，将甑底、甑内部、甑外围的混凝土结构进行水泥砂浆（1：2.5）修补及抹平扫光。"]
[7,"一楼卫生间蹲盆冲水阀更换","冲水阀失灵（改延时阀）","拆除原开关，更换DN32不锈钢延时阀及配件4套。"]
["酿七车间总价："]
["123-酿八车间夏季检修工程量清单"]
[1,"更换沟盖板","沟盖板长时间使用破损","1、300*600*50花岗岩沟盖实心板10块；\n2、400*600*50厚钢筋混凝土格栅盖板20块；盖板横纵向布置Ø10@150钢筋。"]
[2,"排水沟清理","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6-1.2m，约230米。"]
[3,"车间澡堂管道更换，卫生间水箱、水龙头更换","车间澡堂淋浴管道、卫生间水箱、水龙头使用时间长，已损坏，需要更换。","1、更换冷水软管7根，单根长约40cm。\n2、更换热水软管7根，单根长约40cm。\n3、更换镀锌铁管7根，单根长约1.1m。"]
[4,"设备防腐除锈","烧浆水桶支架油漆防护","4套烧浆水桶支架油漆防护除锈并刷防锈漆、面漆各一道（用山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。\n"]
[5,"车间部分破损地面需要修复","经多年使用，上下窖池平台的台阶和斜坡、滩边及甑底座边沿水泥抹面存在破损，需进行维修","1、对破损较严重的地面进行修复。\n2、共计修复10处，面积约8m²。"]
[6,"车间雨水管与楼面接缝处防漏","车间雨水管与楼面接缝处存在漏水现象。 ","雨水管与楼面接缝处漏水修补1处。"]
["123车间总价："]
["126-酿九车间夏季检修工程量清单"]
[1,"车间内部排水沟清理","经过一年的使用，车间排水沟存在不同程度的堵塞，部分地段污水无法排出，另部分盖板腐蚀严重或缺失。","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟内余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6~1米左右，200米长。"]
[2,"大理石沟盖板增补，地漏沟盖板增补","1.大理石盖增补20块，以便日常损坏时进行更换\n2.地漏盖板增补30块，以便日常损坏时进行更换。","1、50厚300×600麻石花岗岩沟盖板20块；\n2、50厚300×600 C25钢筋混凝土格栅盖板30块，横纵向布置Ø10@150钢筋。"]
[3,"车间部分破损地面需修复","经多年使用，上下窖池平台的台阶和斜坡，滩边及甑底坐边沿水泥抺面破损严重，需进行修复。","铲除表面松散水泥砂浆面层，浇水湿润，重新粉刷（1:2.5）水泥砂浆，共计6处，面积约5m2。"]
[4,"3#-4#空后起甑器立柱周边地面的垫平","因地面下沉，3#-4#空后起甑器立柱周边地面下沉，致使该处常年积水，，而该处正处于开蓬盖蓬的操作区域，地面打滑严重，存在安全生产隐患。","掀起300*600花岗岩约4平方，水泥砂浆（1:2.5）调平花岗岩。"]
[5,"车间地下冷水给水管网和循环水管网的整体更换","经多年使用，地下给水管网锈蚀严重，爆裂漏水频繁（仅2023年地下冷水管漏水3次，循环水管漏水1次），致使收酒泵房进水，给生产造成不便的同时也存在较大安全生产隐患。","将地下冷水管和循环水管网地下部分的镀锌管整体更换为PPR管，地上部分更换为对应的不锈钢管道。见图纸：酿造九车间给水图。"]
[6,"起甑器立柱的重新翻修","因地面下沉，致使4#空2号起甑器立柱倾斜，盖甑蓬和起甑蓬难度很大，同时也存在擦伤人员的安全隐患。","暂定：\n1、破除原基础花岗岩地面并挖除起甑器基础1.1m*1.1m*0.9m深 。\n2、浇筑1.1m*1.1m*0.9m深 C30砼基础，放置700*600*18厚钢板，及4根φ14车丝圆钢（带弯钩总长度80cm/根） 。\n3、切割起甑器底部钢板，吊装、满焊起甑器至预埋钢板（侧壁焊接4块15cm*15cm*1.2厚三角加劲钢板）。\n4、四周花岗岩地面复原，垃圾清场外运。\n施工时，根据朱工现场核查情况，调整维修方案。"]
[7,"二楼澡堂热水间冷水管道和地面的修复","经多年使用，二楼澡堂热水间地面腐蚀严重，且地面不平整，造成流水渗透到外墙，严重影响美观；同时部分冷水给水管脱节，需修复。","1、砌筑长6.5m，宽0.12m，高0.1m挡水槛，使用防水砂浆抹平扫光。\n2、防水砂浆抹平面积：6.5*0.1*4+6.5*0.12*2m²。"]
["126车间总价："]
["127-酿十车间夏季检修工程量清单"]
[1,"车间操作区域大理石地面部分（零星分布）松动、开裂、缺损需修整","车间操作区域大理石地面部分（零星分布）松动、开裂、缺损","更换花岗岩约12平方，破除掀起原有花岗岩，重新铺贴花岗岩。"]
[2,"水沟花盖板及大理石板部分损坏需更换补充","沟盖板长时间使用破损","拆除并重新置安盖板，共三种：1.大理石板60cm*30cm厚5cm的共30块；2.大理石板60cm*30cm厚2cm共10块；3.花格水泥板60cm*40cm厚5cm共40块（内横纵向布置Ø10@150钢筋）\n"]
[3,"车间排污沟清理","排水沟内有於糟等杂物，流水不畅","车间内所有排污沟约250米需进行清淤。\n1、掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟内余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6~1米左右，250米长。"]
[4,"一、三、四线行车驾驶室玻璃起毛","一、三、四线行车驾驶室玻璃更换","1、拆除行车驾驶室玻璃，更换为有机玻璃。\n2、有机玻璃尺寸：1400*800*3mm*9块，1400*400*3mm*3块。"]
[5,"三、四线靠收酒房地下酒管活接处开一个竖井","三、四线靠收酒房地下酒管活接处开一个竖井","1、输酒管旁砌筑检查井一座，检查井内侧粉刷（1:2.5）水泥砂浆，盖板使用1cm厚钢板。\n2、检查井尺寸（内空）：0.3*0.3*0.4m，墙厚0.12m。\n3、盖板尺寸：0.42*0.42*0.01m。\n4、粉刷面积：0.3*0.4*4m²"]
[6,"窖泥清运","窖泥清运","去年更换出的窖泥清运出场，运至厂区内，约40m³，。"]
[7,"阀门、管道更换","阀门、管道更换","二楼热水补水管单接0.5米DN40-PPR管，DN40-DN20大小头一个，DN20管道1米，DN20内丝接头一个，水龙头一个，管道固定在墙上。"]
[8,"回流水管至冷却器进水管道更换","回流水管至冷却器进水管道更换","更换部分回流水管，见图纸：酿造十车间循环给水管改造图。"]
["127车间总价："]
["128-酿十一车间夏季检修工程量清单"]
[1,"车间内部排水沟清理","车间内所有水沟，取盖板，清理，冲洗，下水沟清230米左右","掀开并盖回原混凝土盖板，清理排水沟内余糟、泥沙、垃圾等杂物，排水沟宽约60cm、深0.6~1米左右，230米长。"]
[2,"上窖池坡梯维修","对斜坡楼梯侧面修复约10㎡","铲除表面松散水泥砂浆面层5处，浇水湿润，重新粉刷（1:2.5）水泥砂浆抹平修复，约4m²。"]
[3,"操作地面维修","操作场地大理石维修，约10㎡。","1、掀起300*600花岗岩约10平方，水泥砂浆调平花岗岩，其中需更换300*600*50花岗岩约10块。"]
[4,"屋面收缩缝维修","屋面收缩缝存在多处漏水的情况","1、清除原有铁皮及防水卷材。\n2、使用300mm宽*0.426mm厚铁皮、耐候胶及射钉固定在伸缩缝处。\n3、使用1m宽*3mm厚SBS改性沥青防水卷材铺贴在伸缩缝处。\n4、使用原有铁皮盖板及射钉固定在伸缩缝处。\n5、此次处理长度约13m。\n详细做法可参考酿造九车间伸缩缝维修方案。"]
[6,"车间给水管、循环水管更换","给水管、循环水管爆裂破损。","更换给水管及循环水管，见图纸：酿造十一车间给水图。"]
[7,"沟盖板（完板）","部分沟盖板破损，共计6块。","更换300×600*50花岗岩沟盖实心板6块。"]
[8,"沟盖板（花板）","部分沟盖板破损，共计6块。","更换400×600*50厚钢筋混凝土格栅盖板6块，横纵向布置Ø10@150钢筋。\n必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作"]
["128车间总价："]
["125车间承延园夏季检修工程量清单"]
[1,"修复破损地面","车间现场地面破损","1、破除车间地面破损处混凝土：3*18+4.3*6+1.8*3.5m²，切缝长度：18*2+3.5*2+1.8=44.8m。\n2、重新浇筑20cm厚C30混凝土金刚砂地面。\n3、C30金刚砂混凝土地面：每平米铺撒6公斤金刚砂收面，三遍以上打磨、收光。"]
["125车间总价："]
["生产二部223车间承延园夏季检修工程量清单"]
[1,"车间罐群多处区域水泥开裂、落水管脱落维修","车间罐群围堰、台阶等约12处开裂，罐区及东站陶坛落水管2处脱落","1、罐群约有12处不同程度开裂需修补。\n2、东站陶坛酒库落水管1处脱落，安装DN110落水管约4m。"]
[2,"车间办公区域靠罐区楼道墙面返碱掉皮、地脚线、门槛石维修","楼道墙面返碱掉皮严重、两处地脚线脱落、一处门槛石开裂脱落","1、墙面：3.3*3.1+3.3*1.8+4.7*6.9+4.2*5.9+5.8*2.9，面积约90.2m²。\n2、楼道平均高度约5.9m，需搭设脚手架。\n3、乳胶漆墙面做法：墙体打磨，刮腻子2遍，乳胶漆2遍。\n4、踢脚线重新安装：5*0.12*0.015m。\n5、门口处大理石地面重新安装：1.5*0.33*0.015m。\n6、地砖重新铺贴：1.3*1.7+1m²。"]
[3,"东站陶坛酒库伸缩缝漏水","东站陶坛酒库内伸缩缝漏水，对设备收酒产生影响","1、伸缩缝处安装3m长DN200半圆形PVC管，使用膨胀螺丝及铁丝固定。\n2、膨胀螺丝间距0.5m。"]
[4,"酿三车间收酒房除锈刷漆","酿三车间收酒房为铁皮房，多年来部分区域逐渐掉漆生锈","1、除锈。\n2、底漆、面漆各一遍（防锈漆采用红丹防锈漆，山东乐化牌，颜色由使用单位自定）。\n3、收酒房铁皮面积：8.9m²；钢筋护栏面积：（2.9*2+4*2）*1.4m²"]
[5,"暂存库破损、缺失纱窗网更换","酿八车间暂存库3扇、酿十车间暂存库3扇、酿九车间暂存库2扇、酿五车间1扇纱窗网破损、缺失","1、拆除原纱网并更换为铝合金不锈钢纱网。\n2、纱网尺寸：1.4*0.74m*8扇（酿八、酿九、酿十）\n3、纱网尺寸：0.97*0.94m*1扇（酿五）"]
["223车间总价："]
["包八夏季检修工程量清单"]
[1,"男、女卫生间隔断门维修","男、女卫生间隔断门维修5扇","1、男卫生间安装隔断门3扇，女卫生间安装隔断3扇。\n2、隔断尺寸：1.7*0.6m。"]
[2,"洗瓶区排水沟盖更换","洗瓶区排水沟盖破损7块，需更换","1、更换7块C25钢筋混凝土格栅盖板，横纵向布置Ø10@150钢筋，规格400*600*50mm。\n2、必须采用复合水泥或粉煤灰水泥品种制作。"]
[3,"洗手处、卫生间门维修","洗手处、卫生间门维修，共6扇","1、拆除男、女卫生间门各一扇，并铺贴瓷砖。\n2、门尺寸：2.1*1m。\n3、铺贴瓷砖面积：2.1*0.3*2*2+1*0.3*2m²。"]
[4,"瓷砖破损维修","瓷砖破损维修（灌酒间门口、男更衣室地面等）","1、更换地砖一块，尺寸：0.8*0.8m。\n2、更换墙砖六块（干挂）：0.4*0.6m*一块，0.6*0.6m*五块。"]
[5,"参观大厅外台阶和墙角维修","参观大厅外台阶和墙角处地砖损坏","1、铲除表面松散水泥砂浆面层，浇水湿润，使用水泥砂浆（1：2.5）修补及抹平扫光，面积：7.5*0.6m²。\n2、参观大厅门外墙角处地砖重新铺贴，面积：18*0.26m²。"]
["包八总价："]
["动力二车间夏季维修工程量清单"]
[1,"一级、二级循环水池清洗","一级、二级循环水池底有於泥，池壁有结垢，需抽干水后，人工进行清扫干净。","1、抽干一级、二级循环水池清水14m*6.5m*2.5m+9m*5m*3.5m。\n2、清理池底和四周池壁泥垢，工程量为（14m+6.5m）*2*2.5m+14m*6.5m+(9m+5m)*2*3.5m+9*5m。"]
[2,"112- 3、5、6、7室外循环水池底於泥和池壁结垢进行人工清洗。","112- 3、5、6、7室外循环水池底有於泥和池壁有结垢，需人工清洗干净。","共4个循环水池：清理池底和四周池壁泥垢，每个水池4.9m长*1.9m宽*1.5m高。"]
["动力二车间总价："]
["动力三车间夏季维修工程量清单"]
[1,"八千吨储水池清洗","由于积存污泥较多，需进行全面清洗。","1、共4个水池，每个：26m*15m水池，深度为4.5m，中间有6扇导流墙。 \n2、池底淤泥、池壁青苔、泥沙等垃圾清理，自行接电或用头灯照明，符合安全要求。"]
["动力三车间总价："]
["环保水务处承延园夏季检修工程量清单"]
[1,"两城部分雨污水井水泥砂浆粉刷",null,"1、使用标号42.5的水泥砂浆粉刷污水井内壁。                2、培曲房下方9个污水井内部重新用砂浆粉刷，旁边10个雨水井内部重新用砂浆粉刷，采用1：2.5水泥砂浆粉刷2cm厚。"]
["环保水务处承延园总价："]
["承延园总价："]
["注：1、施工单位必须遵守国家相关规定以及我司规章制度，做好相关安全保障工作。\n2、设备管道油漆采用山东乐化牌，镀锌管采用华岐牌，水泥采用红狮牌水泥PC32.5(或以上标号)，石材采用天然花岗岩，塑料管道采用联塑牌，防水卷材采用国标SBS聚酯胎防水卷材（3mm厚），乳胶漆采用立邦或多乐士低档乳胶漆，电缆电线采用赣昌，特别注明处按照说明执行。\n3、以上施工现场所产生的建筑垃圾、渣土、砖渣及淤泥、弃糟等由施工单位清运出厂区（我方需要的，运至厂区指定位置）。\n4、以上工作施工前均需提前通知相关维修提报单位，与之沟通好相关维修安排，避免与车间其他工作产生冲突、二次污染等。并请施工单位务必做好厂区构筑物、设施设备、机具等的保护工作，污染、损坏的必须修复。\n5、未尽事宜按照国家相关规范进行施工及验收。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}